Утверждаю

Приказом №                    от

Заведующий                    Н.Г.Пашкова

ПЛАН - ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МДОУ центра развития  - детского сада № 56, осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДОО.

| № п/п | Мероприятия | Примерные сроки проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДОО. | Январь 2014 | заведующий, старший воспитатель | Утвержден план-график |
| 1.2 | .Внесение изменений и дополнений в Устав и все локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДОО. | До декабря 2014 | заведующий | Устав и локальные акты приведены в соответствии с ФГОС |
| 1.3 | Приведение структуры ООП в соответствие с требованиями ФГОС | Апрель 2014 | Рабочая группа, старший воспитатель | Структура программы соответствует требованиям ФГОС ДОО |
| 1. 4 | Разработка ООП ДОО в соответствии с требованиями ФГОС с учетом программы внесенной в реестр | На момент утверждения реестра | заведующий , старший воспитатель | Программа разработана |
| 1. 5 | Формирование банка данных, нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ДОО | Апрель 2014 | Социальный педагог | Банк данных создан |
| 1. 6 | Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с ФГОС ДОО | Июнь 2014 | заведующий | Должностные инструкции приведены в соответствие |
| 1.7 | Внесение изменений и дополнений в программу развития ДО в соответствие с ФГОС ДОО | До декабря 2015 | Рабочая группа | Утверждены изменения в программе развития ДОО |

2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДОО.

| № п/п | Мероприятия | Примерные сроки проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Определение состава рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДОО и разработка | Март 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Создана рабочая группа. |
| 2.2 | Составление плана работы группы по подготовке к введению ФГОС ДОО | Апрель 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Составлен план работы |
| 2.3 | Корректировка годового плана ДОО с учетом введения ФГОС ДОО | Январь 2014 | старший воспитатель | Годовой план откорректирован |
| 2. 4 | Создание системы методической работы по введению ФГОС ДОО | постоянно | старший воспитатель, специалисты | Проведены семинары, консультации и т.д. |
| 2. 5 | Выявление потребностей педагогов в повышении профессиональной компетентности по вопросам введения ФГОС | Февраль 2014 | старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 2. 6 | Организация обучения педагогов и других сотрудников на КПК по ФГОС ДОО | В течение всего периода внедрения | старший воспитатель, | Обучение не менее 30% педагогов в течение учебного года |
| 2.7 | Организация и проведение конкурса развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС | Октябрь 2014 | старший воспитатель | Разработано Положение о конкурсе, обеспечено 100%-ое участие в конкурсе, выявлен лучший опыт по организации среды. |
| 2.8 | Презентация проекта на статус муниципальной инновационной площадки по вопросу введения ФГОС | Июнь 2014 | Творческая группа, заведующий | Получен статус МИП по вопросам введения ФГОС |

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО

| № п/п | Мероприятия | Примерные сроки проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДОО | Январь 2014 | старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 3.2 | Мониторинг готовности педагогов к внедрению ФГОС ДОО | Октябрь-декабрь 2014 | Педагог-психолог, старший воспитатель | Подготовлена информация о готовности воспитателей |
| 3.3 | Мониторинг образовательных потребностей родителей в условиях введения ФГОС ДОО | Январь-декабрь 2015 | Социальный педагог | Проведен анализ |
| 3. 4 | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС | Январь 2014 | старший воспитатель | Откорректированный план утвержден |
| 3. 5 | Проведение психологических тренингов с педагогами | В течение 2014 | Педагог-психолог | Повышена мотивационная готовность педагогов к инновациям |
| 3. 6 | Создание модели взаимодействия ДОО с учреждениями дополнительного образования | Лето 2014 | старший воспитатель | Модель взаимодействия создана |

4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДОО

| № п/п | Мероприятия | Примерные сроки проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Определение объемов расходов на подготовку и переход к ФГОС | Май 2014 | Заведующий, главный бухгалтер, старший воспитатель | Объем расходов определен |
| 4.2 | Проектирование плана финансово-хозяйственно деятельности с учетом обеспечения ФГОС | Декабрь 2013 | Заведующий, главный бухгалтер, Наблюдательный совет ДОУ | План утвержден |
| 4.3 | Привлечение дополнительных средств в ДОО | постоянно | Заведующий, члены Управляющего совета ДОУ | Получены дополнительные средства |

5. Информационное  обеспечение введения ФГОС ДОО

| № п/п | Мероприятия | Примерные сроки проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС | В течение всего периода | Ответственный за сайт, старший воспитатель | Обеспечена доступность и открытость информации |
| 5.2 | Участие старшего воспитателя и заведующего в информационно-методических совещаниях разного уровня | В течение всего периода | Заведующий, старший воспитатель | Результат – своевременной получение необходимой информации по вопросам введения ФГОС |
| 5.3 | Использовать различные формы информирования родительской общественности о введении ФГОС (собрания, наглядная информация, сайт и др.) | В течение всего периода | Социальный педагог, воспитатели, старший воспитатель | Использованы различные способы информирования родителей о ходе реализации ФГОС |
| 5. 4 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС | Июнь 2014, июнь 2015 | Заведующий, старший воспитатель | Размещение публичного отчета на сайте ДОО |
| 5. 5 | Комплектование библиотеки методической литературой и мультимедийными пособиями в соответствии с ФГОС | В течение 2014-2015 | старший воспитатель | Библиотека скомплектована |

6. Материально - техническое  обеспечение введения ФГОС ДОО

| № п/п | Мероприятия | Примерные сроки проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Анализ соответствия материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС | Май 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 6.2 | Разработка плана приведения в соответствие с ФГОС материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды | Июнь 2014 | Заведующий, зам. заведующего по АХЧ | Составлен план |
| 6.3 | Обеспечение ВОП необходимыми методическими и дидактическими пособиями | В течение всего периода | старший воспитатель | ВОП обеспечен методическими и дидактическими пособями |