**Календарный план реализации проекта**

Муниципальный ресурсный центр "Системный подход к организации поддержки педагогов, работающих с детьми с признаками одаренности в дошкольных образовательных учреждениях"

в МДОУ «Детский сад №56»

на период с августа 2021 г. по май 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 1. | Создание рабочей группы по  разработке и реализации проекта в ДОУ | Август - Сентябрь  2021 | Павлова О.В | Рабочая группа по МРЦ |
| 2. | Составление плана и подготовка к семинару-практикуму «Использование технологии моделирования в работе с детьми с различными видами одаренности» | Октябрь  2021 | Павлова О.В. | Составлен план реализации проекта в МДОУ «Детский сад №56» |
| 3. | Подготовка к семинару-практикуму «Использование технологии моделирования в работе с детьми с различными видами одаренности» | Ноябрь  2021 | Павлова О.В. |  |
| 4. | Проведение семинара-практикума «Использование технологии моделирования в работе с детьми с различными видами одаренности» | Декабрь  2021 | Павлова О.В. | Проведен семинар-практикум для педагогов МСО |
| 5. | Анализ и оформление промежуточного отчета о результатах деятельности МРЦ, размещение на сайте МДОУ. | Январь  2022 | Павлова О.В. | Составлен отчет, информация размещена на сайте МДОУ «Детский сад №56» |
| 6. | Подготовка к мастер-классу «Интеграция различных видов деятельности в работе с артистически одаренными детьми» | Февраль - Апрель  2022 | Павлова О.В. |  |
| 7. | Проведение мастер-класса «Интеграция различных видов деятельности в работе с артистически одаренными детьми» | Май  2022 | Павлова О.В. | Проведен мастер-класс для педагогов МСО |
| 8. | Итоговый анализ деятельности МРЦ, оформление отчётных материалов, размещение на сайте. | Май  2022 | Павлова О.В. | Составлен отчет, информация размещена на сайте МДОУ «Детский сад №56» |