|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | 1.Разработать алгоритм организации иной приносящей доход деятельности2.Разработать методические материалы по иной приносящей доход деятельности | 1. Изучение нормативных документов различного уровня и опыта других регионов по иной приносящей доход деятельности .2.Проведена благотворительная ярмарка.3.Разработаны локальные акты по иной приносящей доход деятельности.«Положение о благотворительности», «Положение о внебюджетной деятельности».4.Выступление на совещании для руководителей г.Тутаева по организации платных образовательных услуг.5.Индивидуальное консультирование руководителей по вопросам организации платных образовательных услуг по запросам. | 1.Сформирован пакет нормативно-правовых документов по иной приносящей доход деятельности.2. Разработан алгоритм организации иной приносящей доход деятельности . 3.Разработаны локальные акты по иной приносящей доход деятельности .4.Разработаны проекты благотворительных мероприятий в ДОУ.5.Транслировали опыт работы по организации платных образовательных услуг . | 1.Сформирован пакет нормативно-правовых документов по иной приносящей доход деятельности .2. Отработаны механизмы организации благотворительных мероприятий на примере МДОУ «Детский сад № 237»3. Локальные акты по иной приносящей доход деятельности направлены для оценки экспертами.4. Отобраны вариативные практики благотворительных мероприятий в ДОУ.5.Транслировали опыт работы по организации платных образовательных услуг . |  |

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**за 1-е полугодие 2018-2019 года**

**Тема проекта:** «Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности работы ДОУ в современных социально-экономических условиях»

**Участники проекта:** МДОУ «Детский сад№10», МДОУ «Детский сад№38», МДОУ «Детский сад№56», МДОУ «Детский сад №228»,

МДОУ «Детский сад №232», МДОУ «Детский сад №237»

**Этап проекта:** 4-й реализационный

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_