**Календарный план реализации проекта**

*«*Модель формирования предпосылок профессионального

самоопределения детей на этапе дошкольного детства*»*

***на период с апреля 2016 г. по май 2019 г.***

|  |
| --- |
| ***Подготовительный этап апрель 2016 - август 2016*** |
|  |  **Мероприятия**  |  **Сроки****реализации**  | **Ответственные** |  **Результаты**  |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта на  муниципальном уровне. | апрель2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237, 144 | Рабочая группа по МИП |
| 2. | Знакомство с нормативно-правовыми документами (федеральными, региональными), регламентирующих деятельность ДОУ по данной теме. | 2015- 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Составлен пакет нормативно-правовыхдокументов |
| 3. | Знакомство с методическими разработками и опытом коллег по данной теме.  | март-апрель2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Созданаметодическаякопилка ( опыт коллег) |
| 4. | Анализ условий необходимых для формирования профессионального самоопределения у детей на этапе дошкольного детства в МДОУ, включённых в проектную деятельность, и определение проблемных зон актуальности инновационного проекта. |  апрель-май2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитические данные |
| 5. | Заседание рабочей группы № 1:Разработка проекта структурной модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, как части модели ООП МДОУ. |  апрель 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Составлен проектструктурной модели  |
| 6. | Заседание рабочей группы № 2:Составление проекта МИП, календарного плана деятельности, определение основных механизмов необходимых для реализации МИП и оформление заявки. |  апрель 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Оформлен проект,заявка на МИП |
| 7. | Заседание рабочей группы № 3:Подготовка презентационных материалов для защиты проекта на статус МИП. |  май 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Подготовленыпрезентационные материалы |
| 8. | Подготовка пакета документов по организации МИП (уровень МДОУ) |  август  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Оформленаорганизационнаядокументация |
| 9. | Комплектование фонда информационно - методических, материалов по теме проекта. | май - август 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Банкметодических материалов |

 ***Основной этап реализации проекта (сентябрь 2016 - апрель 2018)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия**  |  **Сроки реализации**  | **Ответственные** | **Результаты** |
| 10. | Формирование рабочей группы на уровне МДОУ, размещение пакета документов по проекту на сайте МДОУ. | сентябрь2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Рабочая группаМДОУ |
| 11. | Разработка целевого раздела модели Анализ рабочей группой МДОУ: нормативно-правовой базы, регламентирующих деятельность ДОУ по данной теме. Анализ комплексных авторских программ, определение цели, основных и вариативных задач, принципов с учётом специфики МДОУ. | сентябрь - октябрь2016 | Рабочие группыМДОУ | Составлены методические материалы по целевому разделу модели  (подраздел: нормативно- правовая база, цель, задачи, принципы). |
| 12. | Заседание рабочей группы № 4:Разработка целевого раздела моделиОбобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. |  октябрь2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 |  Систематизированы методические материалы по целевому разделу модели (подраздел:нормативно-правовая база, цель, задачи, принципы) |
| 13. | Разработка целевого раздела модели (продолжение) Описание особенностей профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, обозначение планируемых результатов (когнитивных, мотивационных показателей), предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного возраста и их связь с целевыми ориентирами ФГОС ДО. | ноябрь-декабрь2016 | Рабочие группыМДОУ | Составлены методические материалы по целевомуразделу модели(подразделы;:характеристика,планируемыерезультаты) |
| 14. | Заседание рабочей группы № 5:Разработка целевого раздела модели Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. |  декабрь 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизирован методический материал поцелевому разделумодели (подразделы:характеристика,планируемыерезультаты) |
| 15. | Заседание рабочей группы № 6Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. |  декабрь 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 |  Составлен отчёт по реализации проекта |
| 16. | Разработка содержательно - процессуального раздела моделиРазработка основного содержания сюжетно-ролевых игр профессиональной направленности по возрастным группам, определение методов средств, приёмов активизации самостоятельной игровой деятельности детей. | январь -февраль2017 | Рабочие группыМДОУ | Составлены методические материалы по содержательно- процессуальному разделу модели |
| 17. |  Заседание рабочей группы № 7:Разработка содержательно- процессуального раздела моделиОбобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | февраль2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизирован методическийматериал посодержательно-процессуальному разделу модели |
| 18. | Городской мастер-класс «Формирования предпосылок профессиональногосамоопределения детей на этапе дошкольного детства» | апрель 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Повышение профессионального мастерства педагогов МСО г. Ярославля |
| 19. | Разработка содержательно- процессуального раздела моделиРазработка технологических карт по игровой деятельности. | март-апрель2017 | Рабочие группыМДОУ |  Разработаны технологические карты по игровой деятельности с учётом возрастной категории детей. |
| 20. |  Заседание рабочей группы № 8:Разработка содержательно- процессуального раздела моделиОбобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ | апрель 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизированы технологические карты по игровой деятельности с учётом возрастной категории детей. |
| 21. | Заседание рабочей группы № 9Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | май 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 |  Составлен промежуточный отчёт по реализации проекта |
| 22. | Разработка организационногораздела моделиПодразделы: материально - технические, кадровые, психолого-педагогические условия, развивающая предметно-пространственная среда. | сентябрь -октябрь2017 | Рабочие группыМДОУ | Составлены методические материалы по организационному разделу модели |
| 23. | Заседание рабочей группы № 10Разработка организационногораздела моделиОбобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | октябрь2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизирован методическийматериал поорганизационному разделу модели |
| 24. | Апробирование модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, корректировка модели по необходимости. |  октябрь2017-март 2018 | Рабочие группыМДОУ | Апробирована модель, внесены корректировки по необходимости. |
| 25. |  Заседание рабочей группы № 11:Промежуточный анализ результатов деятельности МИП, оформление отчётов, размещение на сайте МДОУ. |  декабрь 2018 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 |  Аналитический  отчёт |
|  26. |  Заседания рабочей группы № 12Корректировка проекта и решение проблемных зон, выявленных в ходе реализации проекта (по необходимости).  |  март -  апрель 2018 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Откорректированный проект |
| 27. | Заседание рабочей группы № 13:Промежуточный анализ результатов деятельности МИП, оформление отчётов, размещение на сайте МДОУ.Составление плана деятельности ресурсного центра по обучению педагогов, по теме «Формирование предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства». |  май  2018 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитическийотчёт |

 ***Заключительный этап проекта - (апрель 2019 –май 2019)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** |  **Сроки** **реализации**  **проекта** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 28. | Заседания рабочей группы № 14 Итоговый анализ деятельности МИП, оформление отчётных материалов.\*Проведение анализа результатов по апробированию, модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства.\*Определить перспективы деятельности МИП.\*Подготовка конечного продукта проекта - обобщение и систематизация методических материалов по проекту, подготовка к тиражированию в педагогическом сообществе. |  апрель  май 2019 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитическийотчёт.Итоговый продукт проекта |