**Календарный план реализации проекта**

*«*Модель формирования предпосылок профессионального

самоопределения детей на этапе дошкольного детства*»*

***на период с апреля 2016 г. по май 2019 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Подготовительный этап апрель 2016 - август 2016*** | | | | |
|  | **Мероприятия** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 1. | Создание рабочей группы по  разработке и реализации проекта на  муниципальном уровне. | апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237, 144 | Рабочая группа по МИП |
| 2. | Знакомство с нормативно-правовыми документами (федеральными, региональными), регламентирующих деятельность ДОУ по данной теме. | 2015- 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Составлен пакет  нормативно-правовых  документов |
| 3. | Знакомство с методическими разработками и опытом коллег по данной теме. | март-  апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Создана  методическая  копилка  ( опыт коллег) |
| 4. | Анализ условий необходимых для формирования профессионального самоопределения у детей на этапе дошкольного детства в МДОУ, включённых в проектную деятельность, и определение проблемных зон актуальности инновационного проекта. | апрель-  май  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитические данные |
| 5. | Заседание рабочей группы № 1:  Разработка проекта структурной модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, как части модели ООП МДОУ. | апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Составлен проект  структурной  модели |
| 6. | Заседание рабочей группы № 2:  Составление проекта МИП, календарного плана деятельности, определение основных механизмов необходимых для реализации МИП и оформление заявки. | апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Оформлен  проект,  заявка на МИП |
| 7. | Заседание рабочей группы № 3:  Подготовка презентационных  материалов для защиты проекта на статус МИП. | май  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Подготовлены  презентационные материалы |
| 8. | Подготовка пакета документов по организации МИП (уровень МДОУ) | август  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Оформлена  организационная  документация |
| 9. | Комплектование фонда информационно - методических, материалов по теме  проекта. | май - август  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Банк  методических  материалов |

***Основной этап реализации проекта (сентябрь 2016 - апрель 2018)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 10. | Формирование рабочей группы на уровне МДОУ, размещение пакета документов по проекту на сайте МДОУ. | сентябрь  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Рабочая группа  МДОУ |
| 11. | Разработка целевого раздела модели  Анализ рабочей группой МДОУ:  нормативно-правовой базы,  регламентирующих деятельность ДОУ по данной теме.  Анализ комплексных авторских программ, определение цели, основных и вариативных задач, принципов с учётом специфики МДОУ. | сентябрь - октябрь  2016 | Рабочие группы  МДОУ | Составлены  методические  материалы по  целевому разделу  модели  (подраздел:  нормативно-  правовая база, цель,  задачи, принципы). |
| 12. | Заседание рабочей группы № 4:  Разработка целевого раздела модели  Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | октябрь  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизированы методические  материалы по  целевому разделу  модели (подраздел:  нормативно-правовая база, цель, задачи, принципы) |
| 13. | Разработка целевого раздела модели (продолжение) Описание особенностей профессионального самоопределения детей  на этапе дошкольного  детства, обозначение планируемых результатов (когнитивных, мотивационных показателей), предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного возраста и их связь с целевыми ориентирами ФГОС ДО. | ноябрь-декабрь  2016 | Рабочие группы  МДОУ | Составлены методические материалы по целевому  разделу модели  (подразделы;  :характеристика,  планируемые  результаты) |
| 14. | Заседание рабочей группы № 5:  Разработка целевого раздела модели  Обобщение и систематизация  результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | декабрь  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизирован методический  материал по  целевому разделу  модели (подразделы:  характеристика,  планируемые  результаты) |
| 15. | Заседание рабочей группы № 6  Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | декабрь  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Составлен отчёт по реализации проекта |
| 16. | Разработка содержательно -  процессуального раздела модели  Разработка основного содержания сюжетно-ролевых игр профессиональной направленности по возрастным группам, определение методов средств, приёмов активизации самостоятельной игровой деятельности  детей. | январь -февраль  2017 | Рабочие группы  МДОУ | Составлены  методические  материалы по  содержательно-  процессуальному разделу модели |
| 17. | Заседание рабочей группы № 7:  Разработка содержательно-  процессуального раздела модели  Обобщение и систематизация  результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | февраль  2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизирован методический  материал по  содержательно-  процессуальному разделу модели |
| 18. | Городской мастер-класс «Формирования предпосылок профессионального  самоопределения детей на этапе дошкольного детства» | апрель 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Повышение профессионального мастерства педагогов МСО  г. Ярославля |
| 19. | Разработка содержательно-  процессуального раздела модели  Разработка технологических карт по игровой деятельности. | март-апрель  2017 | Рабочие группы  МДОУ | Разработаны  технологические карты по игровой деятельности  с учётом  возрастной  категории детей. |
| 20. | Заседание рабочей группы № 8:  Разработка содержательно-  процессуального раздела модели  Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ | апрель  2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизированы  технологические карты по игровой деятельности  с учётом  возрастной  категории детей. |
| 21. | Заседание рабочей группы № 9  Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | май  2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Составлен  промежуточный  отчёт по реализации проекта |
| 22. | Разработка организационного  раздела модели  Подразделы: материально - технические, кадровые, психолого-педагогические условия, развивающая предметно-пространственная среда. | сентябрь -октябрь  2017 | Рабочие группы  МДОУ | Составлены  методические  материалы по  организационному разделу модели |
| 23. | Заседание рабочей группы № 10  Разработка организационного  раздела модели  Обобщение и систематизация  результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | октябрь  2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизирован методический  материал по  организационному разделу модели |
| 24. | Апробирование модели формирования предпосылок  профессионального  самоопределения детей на этапе дошкольного детства, корректировка модели по необходимости. | октябрь  2017-  март 2018 | Рабочие группы  МДОУ | Апробирована  модель, внесены корректировки по необходимости. |
| 25. | Заседание рабочей группы № 11:  Промежуточный анализ результатов деятельности МИП, оформление отчётов, размещение на сайте МДОУ. | декабрь  2018 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитический  отчёт |
| 26. | Заседания рабочей группы № 12  Корректировка проекта и решение проблемных зон, выявленных в ходе реализации проекта  (по необходимости). | март -  апрель  2018 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Откорректированный проект |
| 27. | Заседание рабочей группы № 13:  Промежуточный анализ результатов деятельности МИП, оформление отчётов, размещение на сайте МДОУ.  Составление плана деятельности ресурсного центра по обучению педагогов, по теме «Формирование предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства». | май  2018 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитический  отчёт |

***Заключительный этап проекта - (апрель 2019 –май 2019)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Сроки**  **реализации**  **проекта** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 28. | Заседания рабочей группы № 14  Итоговый анализ деятельности МИП, оформление отчётных материалов.  \*Проведение анализа результатов по апробированию, модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства.  \*Определить перспективы деятельности МИП.  \*Подготовка конечного продукта проекта - обобщение и систематизация методических материалов по проекту, подготовка к тиражированию в педагогическом сообществе. | апрель  май  2019 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитический  отчёт.  Итоговый  продукт  проекта |