**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения у детей дошкольного возраста»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 56»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| **Уровень МРЦ** | | | | | |
| 1. | **Разработка содержательного раздела модели, условий реализации модели** | **Заседание рабочей группы: октябрь 2017 г МДОУ «Детский сад № 56», ноябрь 2017 г. МДОУ «Детский сад № 81», декабрь 2017 г. МДОУ «Детский сад № 38».** | Технологические карты по ознакомлению с миром профессий | Материал разработан и оформлен частично. Работа продолжается |  |
| 2. | **Презентация опыта** | **Мастер -класс** | Представление опыта на уровне города | |  |
| 3. | **Презентация опыта** | **Участие в работе презентационной площадки «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»** | Представление опыта на уровне города | |  |
| **Уровень МДОУ** | | | | | |
| 1. | **Разработка содержательного раздела модели** | Работа творческой группы по разработке технологических карт, разработка конспектов мероприятий с детьми по ознакомлению с профессиями. | Оформлены технологические карты по профессиям спасатели. | Работа продолжается |  |
| 2. | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в вопросах создания предпосылок профессионального самоопределения дошкольников | Смотр -конкурс центров сюжетно-ролевых игр; посещение педагогами презентационной выставки **«Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»** | Повышена профессиональная компетенция  педагогов детского сада | |  |
| 3. | Организация сотрудничества с социальным окружением, семьями воспитанников | Экскурсия в библиотеку; экскурсия в школу; встречи с представителями разных профессий, совместные мероприятия для детей и родителей в рамках проекта «Мир профессий» | Расширено сотрудничество с различными социальными институтами и представителями разных профессий. Сотрудничество через проектную деятельность с родителями воспитанников по формированию у детей предпосылок профессионального самоопределения. | |  |
| 4. | Разработка методического обеспечения по профессиональному самоопределению детей дошкольного возраста | Изготовление лепбуков по профессиям. | Обогащён и обновлён наглядно-методический материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями | Продолжается работа по изготовлению лепбуков | Работа продолжается |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Старший воспитатель: Педченко В.П.