**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Муниципальная инновационная площадка**

**«Разработка и внедрение технологий психолого-педагогического и медико - социального сопровождения детей с признаками одаренности в дошкольном образовательном учреждении».**

**МДОУ детские сады: №12; № 35; №38; № 56; №125; № 221.**

**Научный руководитель проекта** - кандидат медицинских наук, доктор педагогических наук, профессор Тихомирова Лариса Федоровна,

**Консультант проекта** - начальник отдела дошкольного де образования мэрии города Ярославля Плескевич Маргарита Владимировна.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | ***1 этап: реализационный******(август 2019 – октябрь 2019)*** Изучение документов и материалов по сопровождению детей с признаками одаренности  | Разработка и принятие плана организации работы проектной группы по внедрению психолого-педагогического имедико-социального сопровождения детей с признаками одаренности в условиях ДОУ.Отбор, изучение, анализ литературы особенностей физического и психического развития детей с различными видами одарённостями | Продуктивный обмен мнениями между членами проектной площадки по отбору литературы и изучению особенностей детей с признаками одаренности. | План работы проектной группы.Проведен анализ методической литературы, научных трудов по изучению особенностей физического и психического развития детей с различными видами одарённостями.Создан перечень литературы по изучению детей с одаренностью педагогами ДОУ. |  |
| 2 | ***(ноябрь 2019 – декабрь 2019)***Создать пакет нормативно- правовых документов необходимых для создания условий обеспечивающих психолого-педагогических и медико-социальных сопровождения детей с признаками одарённости. | Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо разработать по сопровождению детей с признаками одаренности. | Создан пакет документов по сопровождению детей с признаками одаренности. | Сформирован пакет документов по сопровождению детей с признаками одаренности. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

В проект не вносились изменения.

**Отчет составили: рабочая группа МДОУ №№ 38; № 221; № 125; № 35; № 56; №12**