**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Руководитель проекта Плескевич Маргарита Владимировна

Руководитель МРЦ Угарова Марина Германовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | **Заключительный этап:**  Обобщить и систематизировать опыт  работы | Заседание рабочей группы  20.09.2018 на базе ГЦРО  Заседание рабочей группы на базе ГЦРО  11.10.2018  Заседание рабочей группы 25.10.2018 г  На базе ГЦРО  Заседание рабочей группы 14.11.2018 на базе МДОУ «Детский сад № 81»  Заседание рабочей группы 21.11.2018 на базе МДОУ «Детский сад № 81» | Обобщение материала по модели, подготовка материалов для сборника | Материал по модели обобщён.  Подготовка материала к публикации в сборнике методических материалов. | выполнено |
| 2 | Презентация опыта | 1. Городская презентационная площадка «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»  (08.11. 2018г.)  2. Семинар для старших воспитателей: «Модель формирования предпосылок  профессионального самоопределения у детей на этапе дошкольного детства:  современные формы и  методы работы», МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»  (29.11. 2018г.)  3. Мастер-класс для педагогических работников: «Формирование предпринимательских навыков у детей дошкольного возраста, через раннюю профориентацию в игре с применением кейс-технологии» (11.12. 2018г.) | Представление опыта на уровне города | | выполнено |
| 3 | Корректировать план работы творческой группы педагогов по реализации инновационного проекта внутри ДОУ | Утвержден план работы творческой группы ДОУ по реализации инновационного проекта | Работа по плану | Работа по плану | выполнено |
| 4 | Определение социальных партнеров. Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями экономической и социальной сферы. | В течение периода | Творческая группа МДОУ | Заключены договора о сотрудничестве. | выполнено |
| 5 | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в вопросах создания предпосылок профессионального самоопределения дошкольников | 1. Работа творческой группы по подготовке мастер-класса «Формирование предпринимательских навыков у детей дошкольного возраста, через раннюю профориентацию в игре с применением кейс-технологии»,  2. Семинар-практикум «Использование кейс-технологии в ранней профориентации дошкольников»,  3. Посещение педагогами городской презентационной площадки «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» | Повышение профессиональной компетенции педагогов с целью улучшения работы по формированию предпосылок профессионального самоопределения у дошкольников | Повышена профессиональная компетенция | выполнено |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): старший воспитатель Педченко В.П.