**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

сетевое взаимодействие МДОУ «Детский сад № 56», МДОУ «Детский сад № 149», МДОУ «Детский сад № 232»

Руководитель проекта: Пашкова Н.Г., заведующий МДОУ «Детский сад № 56»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| ***Реализационный этап*** | | | | | |
| 1 | Разработка дидактической части методического пособия | Сентябрь 2020 г.  Заседание рабочей группы.  Ноябрь 2020 г.  Круглый стол «Разработка методического пособия» (дистанционный формат) | Определение ресурсов участников сетевого взаимодействия.  Сформирована теоретическая часть методического пособия, формирование содержания дидактической части . | Определены направления работы, составлен план работы проектных команд на 2020-2021 учебный год.  Сформирована теоритическая часть методического пособия, определено содержание практической части, распределены направления деятельности участников сетевого взаимодействия. |  |
| 2 | Разработка и реализация совместных проектов «Занимательная экономика» | Октябрь – декабрь 2020 г. | Разработаны и реализованы проекты для воспитанников по теме «Занимательная экономика». Повышена профессиональная компетентность педагогических работников, входящих в состав рабочих групп сетевого взаимодействия .Форма работы- презентация проектов. | В детском саду разработаны и реализованы с воспитанниками проекты по теме «Занимательная экономика», обобщены результаты работы. |  |
| 3 | Трансляция опыта | 07.12.2020 г.  Презентация опыта работы на  Межрегиональной  конференции «Внедрение элементов финансовой грамотности в дошкольное образование» в режиме онлайн  (организатор мероприятия - ЦБРФ). | Трансляция опыта работы проектной команды МИП для участников конференции по теме «Формирование основ финансовой грамотности участников образовательных отношений». | Представлены направления деятельности проектной команды по внедрению основ финансовой грамотности в условиях детского сада. Повышена профессиональная компетентность участников конференции по вопросам формирования основ финансовой грамотности педагогических работников, воспитанников и их родителей. |  |
| 4 | Информационное сопровождение осуществления инновационной деятельности на сайте образовательной организации | Регулярное обновление информации на сайте образовательной организации в разделе «Инновационная деятельность» о реализации проекта | Своевременное обновление информации о деятельности проектной команды по работе над проектом. | Информация, размещенная на сайте детского сада, актуальна и систематически обновляется. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: *изменения не вносились*

Отчет составлен рабочей группой МДОУ «Детский сад №56» , «Детский сад №149»,» Детский сад №232»